ҠАРАР                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентябрь 2015 й                            №27                               14 сентября  2015

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», статьей 4 Закона Республики Башкортостан «О республиканских целевых программах», статьей 9 Закона Республики Башкортостан «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Республики Башкортостан»,  учитывая положения Постановления Правительства Республики Башкортостан №517 от 28 декабря 2010 года «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан, их формирования и реализации» в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления Администрация Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования и реализации (далее - Порядок).

2. Возложить на Администрацию Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан:

методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных  программ сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - программы);

методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ.

3. Установить, что общими принципами разработки и реализации муниципальных программ являются:

а) формирование муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития и индикаторов их достижения;

б) установление для муниципальных программ, как правило, измеримых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг (работ), прогнозируемых при заданных внешних условиях;

в) определение ответственных лиц Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, отвечающих за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

г) планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ,  направленных на достижение  результатов деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

д) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

4. Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  - заказчикам муниципальных программ в процессе разработки и реализации программ руководствоваться требованиями настоящего Порядка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей.

Глава сельского поселения

Октябрьский сельсовет                                                                     З.С.Белькова

- Утвержден

Постановлением   Администрации

Сельского поселения Октябрьский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от « 14 » сентября 2015 г  № 27

Порядок  принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», «О республиканских целевых программах», «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Республики Башкортостан», постановления Правительства Республики Башкортостан №517 от 28 декабря 2010 года «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан, их формирования и реализации»  и определяет механизм принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования, утверждения и реализации.

1.2. Муниципальная программа сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - программа) - взаимоувязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям комплекс мероприятий (работ), реализуемых   органами местного самоуправления в рамках установленных законодательством полномочий и материальных ресурсов для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития.

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач для достижения цели муниципальной программы.

1.3. Муниципальные программы разрабатываются на срок реализации  3 года, более трех лет.

1.4. Не допускается внесение в муниципальные программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других  муниципальных программах.

1.5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач программы в зависимости от конечных результатов, устанавливаются постановлением Главы сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

1.6. В работе над  муниципальной  программой выделяются следующие этапы:

оценка социально-экономического развития сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в соответствующей сфере;

принятие постановления главы Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о разработке муниципальной  программы;

формирование проекта муниципальной  программы;

экспертиза и оценка проекта муниципальной программы;

утверждение и финансирование муниципальной  программы;

управление и контроль за ходом реализации муниципальной  программы.

1.7. При разработке и реализации муниципальной программы необходимо придерживаться схемы, представленной в приложении №1 к настоящему Порядку.

1.8. Организация и осуществление контроля за реализацией муниципальных  программ осуществляются Администрацией Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан.

- 2. Инициирование муниципальной  программы

2.1. Обоснование разработки муниципальной программы (далее - обоснование) представляется специалистами Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (инициаторами) главе сельского поселения Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Обоснование должно содержать:

а) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических индикаторов;

б) описание приоритетов, основных целей и задач муниципальной программы, обоснование соответствия их приоритетным задачам социально-экономического развития сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

в) цели и задачи муниципальной  программы, целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации муниципальной  программы по годам;

г) примерный перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения поставленной муниципальной  программой цели и решения задач;

д) данные о потребности в финансовых ресурсах и предложения по возможным источникам их обеспечения (в том числе данные о предполагаемом использовании средств федерального и республиканского бюджетов);

е) сроки решения проблемы программным методом;

ж) ожидаемый результат реализации муниципальной  программы.

2.2. На основании представленных обоснований о разработке муниципальной  программы администрация сельского поселения формирует до 15 февраля проект перечня разрабатываемых муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период (далее - перечень муниципальных  программ).

- 3. Принятие решения о разработке муниципальной  программы

Администрация Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основе представленных предложений инициатора о программной разработке, положительного заключения главы сельского поселения о целесообразности разработки муниципальной  программы, о возможности финансового обеспечения программно-целевого решения заявленных проблем принимает постановление о разработке соответствующей муниципальной  программы, в котором указываются:

наименование муниципальной  программы, сроки ее реализации, цель (цели) разработки муниципальной  программы;

муниципальный  заказчик муниципальной  программы;

прогнозируемый объем финансирования муниципальной  программы;

сроки разработки муниципальной программы;

иные положения, необходимые для организации разработки муниципальной программы.

Инициатор готовит проект соответствующего постановления Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

- 4. Формирование муниципальной  программы

4.1. Муниципальная программа разрабатывается в виде единого документа, содержащего паспорт муниципальной программы, составленный по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, и следующие разделы:

характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района;

основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;

перечень подпрограмм;

перечень программных мероприятий (приложение №3 к настоящему Порядку);

обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы;

механизм реализации муниципальной  программы;

оценка эффективности муниципальной  программы.

4.2. К содержанию разделов муниципальной  программы предъявляются следующие требования.

Раздел «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района» должен содержать анализ социально-экономического положения, прогноз развития, оценку факторов и ограничений социально-экономического развития соответствующей сферы, обоснование соответствия поставленных задач приоритетным направлениям и задачам социально-экономического развития сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.

Раздел «Основные цели и задачи муниципальной программы» должен содержать развернутые формулировки цели и задач с указанием сроков и этапов их реализации.

Требования, предъявляемые к цели муниципальной  программы:

специфичность (цель должна соответствовать полномочиям муниципальных заказчиков муниципальной  программы);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели).

Раздел должен содержать задачи, решение которых позволит обеспечить достижение цели муниципальной  программы.

Задачи муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам достижения.

Раздел «Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий» должен содержать перечень подпрограмм и мероприятий, увязанных с целью и задачами муниципальной программы, с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей.

Реализация каждой муниципальной программы обеспечивается путем формирования и утверждения плана реализации муниципальной  программы (приложение №3 к настоящему Порядку), который должен включать перечень целей, целевых индикаторов муниципальной программы, ее приоритетных направлений, задач и мероприятий с указанием сроков их выполнения, а также финансовых средств и их источников.

Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» должен содержать обоснование объема финансовых средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы.

Кроме того, раздел может включать обоснование привлечения средств федерального  и республиканского бюджетов для решения задач муниципальной программы.

Включение в муниципальную программу объемов финансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджетов должно быть подтверждено федеральными и республиканскими программами, соглашениями о намерениях, договорами либо другими документами.

Раздел «Механизм реализации муниципальной программы» должен содержать механизмы управления муниципальной  программой.

Текущее управление реализацией муниципальной  программы осуществляется ее муниципальным заказчиком, а по соответствующим мероприятиям муниципальной программы - ответственными за ее исполнение специалистами Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления и контроля за реализацией муниципальной  программы.

Указанный раздел должен содержать ссылки на нормативные правовые акты, договоры (соглашения) и иные документы, на основании которых организовывается выполнение программных мероприятий.

Раздел «Оценка эффективности муниципальной программы» должен содержать количественные показатели результативности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной  программы.

Показатели результативности (целевые индикаторы) разрабатываются в процессе формирования проекта муниципальной программы с использованием данных статистической отчетности.

Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении №4 к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы, характеризующие достижение указанных результатов и их значений, определяются для муниципальных программ - в годовом разрезе на 3 года, более трех лет.

- 5. Экспертиза и оценка проекта муниципальной программы

5.1. Муниципальный заказчик согласовывает проект муниципальной  программы с заинтересованными специалистами Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  в установленном порядке.

5.2. Муниципальный заказчик представляет проект муниципальной  программы на рассмотрение главы сельского поселения.

К проекту муниципальной программы должны быть приложены следующие документы:

пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость принятия муниципальной программы, а также дается анализ социально-экономической эффективности реализации предыдущей программы, направленной на решение аналогичной проблемы (при ее наличии);

справка согласования проекта с заинтересованными специалистами Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан   и организациями.

5.3. Глава сельского поселения в случае наличия несоответствия выносит замечания и предложения и направляет их муниципальному  заказчику для доработки проекта муниципальной  программы.

5.4. После доработки  главой сельского поселения в течение установленного срока готовится заключение о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

5.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан не позднее 1 июня года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

- 6. Утверждение и финансирование муниципальной  программы

6.1. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

6.2. В перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в очередном финансовом году, включаются муниципальные программы, утвержденные в установленном порядке.

6.3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ утверждается Решением Совета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о  бюджете  на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

6.4. Муниципальный  заказчик муниципальной  программы:

осуществляет управление исполнителями муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной  программы, состав ее исполнителей;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации муниципальной  программы.

- 7. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной  программы

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ее муниципальным заказчиком.

7.2. Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет управляющий делами Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основании распределения обязанностей,  в пределах компетенции установленных задач, на решение которых нацелена муниципальная программа.

7.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

7.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно до 25 марта готовит и представляет главе сельского поселения бюджетную заявку на ассигнования из бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку вместе с обоснованием объемов финансирования программных мероприятий на очередной финансовый год и последующие два года по всем направлениям расходования средств и источникам финансирования.

7.5. Администрация сельского поселения ежегодно до 1 апреля готовит и представляет на согласование в Финансовое управление сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района на финансирование муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.

7.6. Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно в  срок до 1 февраля  года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию сельского поселения отчет о ходе реализации муниципальной  программы по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку, который должен содержать:

данные о финансировании муниципальной  программы в целом и по отдельным ее мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

пояснительную записку о ходе реализации программных мероприятий;

уровня достижения целей муниципальной программы и показателей эффективности ее реализации (приложение №4 к настоящему Порядку);

перечня мероприятий, не завершенных в срок, с указанием причин невыполнения;

предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы;

оценки влияния результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики района.

По муниципальным программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальные заказчики подготавливают доклад о выполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7.7. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач программы в зависимости от конечных результатов, устанавливаются постановлением Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

7.8. Администрация сельского поселения на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ представляет Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан сводный годовой доклад (ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным периодом), который содержит информацию о финансировании, выполнении, результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ и соответствующие рекомендации.

8. Ответственность за разработку, формирование и реализацию муниципальных программ сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан несет муниципальный заказчик - заинтересованные специалисты администрации и управляющий делами Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основании распределения обязанностей,  в пределах компетенции установленных задач, на решение которых нацелена муниципальная программа.

- Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Октябрьский сельсовет

муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

Этапы разработки и реализации муниципальных  программ

сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование этапа | Наименование исполнителя | Срок исполнения этапов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внесение в Администрацию сельского поселения заявок с обоснованием на разработку муниципальных программ | Специалисты Администрации | до 1февраля |
| 2 | Формирование перечня муниципальных программ, разрабатываемых в текущем финансовом году | Управляющий делами | до 15 февраля |
| 3 | Представление заявок на финансирование муниципальных программ из бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района | муниципальный заказчик муниципальной программы | до 25 марта |
| 4 | Представление сводной бюджетной заявки на ассигнования из бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района на финансирование муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период | Администрация сельского поселения | до 1 апреля |
| 5 | Согласование и утверждение муниципальных программ в Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Республики Башкортостан | муниципальный заказчик муниципальной программы | до 1 июня |
| 6 | Представление отчетности о ходе реализации муниципальных программ | муниципальный заказчик муниципальной программы | по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 7 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | муниципальный заказчик муниципальной программы | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 8 | Представление сводной информации в Администрацию Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ и соответствующих рекомендаций | Администрация сельского поселения | ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным |

- Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Октябрьский сельсовет

муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Отражается направленность и период действия муниципальной программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Указываются названия, даты и номера нормативных правовых актов, в соответствии с которыми разработана муниципальная программа |
| Муниципальный заказчик программы | Администрации Сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Основной разработчик муниципальной программы | В качестве разработчика муниципальной программы выступает ее муниципальный заказчик |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели и задачи муниципальной программы должны быть взаимосвязаны с приоритетами социально- экономического развития сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Цели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям: четкая ориентация на определенный интервал времени; конкретность и измеримость; согласованность с целями деятельности муниципального заказчика и исполнителей муниципальной программы, а также с ее ресурсным обеспечением; адресность и контролируемость. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Указываются целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Если муниципальную программу предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого из них |
| Перечень подпрограмм | Указывается перечень подпрограмм |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Указывается общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, включая подпрограммы; приводится разбивка этих средств по источникам финансирования (федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан, бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, внебюджетные источники) и направлениям финансирования (капитальные вложения, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, текущие расходы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели ее социально- экономической эффективности | Приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов |

- Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Октябрьский

сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан, их формирования и реализации

ПЛАН

реализации муниципальной программы

_________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Наименование подпрограмм (мероприятий) | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый источник финансирования |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприя тий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 201... | .... | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Целевые индикаторы программы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)- всего, |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | ... |  |  |  |  |  |
|  | и так далее |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

_________________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Показатели оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Изменение значений показателя по годам |  |  | Значение показателя на момент окончания действия муници пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | ... | последний год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение №5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на ассигнования из бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

на финансирование мероприятий муниципальной программы

________________________________________

(наименование программы)

на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальный заказчик программы __________________________

(млн. рублей в действующих ценах)

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования (по годам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _________ (отчетный) год | _________________ год (текущий) |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ________ год (очередной) | Последу ющие 2 года |  |
|  |  | Предусмотрен. программ мой | оценка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: ____________  Тел.: ___________

- Приложение №6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной  программы

________________________________________

(наименование программы)

за ______________________________________

(отчетный период текущего года)

Муниципальный  заказчик программы _________________________

(тыс. рублей в действующих ценах)

| Направление и источники финансирования | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в нату ральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоен ный за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| НИОКР - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание: Отчет представляется с пояснительной запиской.

Исполнитель: ________________ Тел.: ________